ŞehirPulse AI

Sprint 1 Odaklı Çok Detaylı Proje Planı

3 Kişilik Eşit Görev Dağılımı, Backlog, Teknik Mimari ve Günlük Uygulama Planı

Proje tanımı Vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve ihbarları otomatik sınıflandıran, benzer kayıtları gruplayan, aciliyet puanı veren ve ilgili belediye birimine yönlendiren yapay zeka destekli bir yönetim paneli.

Sprint 1 ana hedefi Sprint 1 sonunda uçtan uca çalışan temel akış hazır olmalıdır: vatandaş talep girer, backend talebi kaydeder, AI temel kategori ve birim tahmini yapar, admin panelinde talep listelenir.

# İçindekiler

1. Proje vizyonu ve Sprint 1 kapsamı

2. 3 kişilik takım rol dağılımı

3. Sprint 1 başarı kriterleri

4. Sprint 1 ürün kapsamı ve MVP sınırları

5. Sprint 1 teknik mimari

6. Kişi 1 görevleri: Product Owner + Frontend

7. Kişi 2 görevleri: Scrum Master + Backend

8. Kişi 3 görevleri: AI/Data geliştirici

9. Gün gün Sprint 1 uygulama planı

10. GitHub issue listesi ve branch planı

11. API sözleşmeleri ve veri modeli

12. AI sınıflandırma ve routing planı

13. Test planı, kabul kriterleri ve Definition of Done

14. Sprint 1 review, retrospective ve teslim kontrol listesi

# 1. Proje Vizyonu ve Sprint 1 Kapsamı

## 1.1 Ürün fikri

ŞehirPulse AI, belediye veya kurum yönetimlerinin vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve ihbarları daha hızlı anlamasını, önceliklendirmesini ve doğru birime yönlendirmesini sağlayan yapay zeka destekli bir yönetim panelidir.

Ürün, özellikle çok sayıda başvuru alan belediye, kampüs, teknopark, site yönetimi ve tesis yönetimi gibi kurumlarda manuel sınıflandırma yükünü azaltmayı hedefler.

## 1.2 Sprint 1 için odak noktası

Ürünün temel iskeletini kurmak.

GitHub repo, klasör yapısı, issue ve branch düzenini baştan doğru oluşturmak.

Vatandaşın talep gönderebildiği formu geliştirmek.

Backend tarafında talep kaydetme ve listeleme API’lerini oluşturmak.

AI tarafında ilk kategori tahmini ve belediye birimi yönlendirme mantığını yazmak.

Admin tarafında gelen talepleri listelemek.

Sprint 1 sonunda kısa ve net bir demo yapılabilecek seviyeye gelmek.

## 1.3 Sprint 1 sonunda beklenen uçtan uca akış

Vatandaş talep formunu doldurur
    ↓
Frontend POST /tickets endpointine istek gönderir
    ↓
Backend açıklama metnini AI modülüne yollar
    ↓
AI kategori, alt kategori, ilgili birim ve basit güven skorunu döndürür
    ↓
Backend talebi veritabanına kaydeder
    ↓
Admin panelinde talep listelenir
    ↓
Takım Sprint 1 review sırasında bu akışı canlı gösterir

## 1.4 Sprint 1 dışı bırakılan işler

| Özellik | Sprint 1’de neden dışarıda? | Hangi sprinte kalabilir? |
| --- | --- | --- |
| Gelişmiş harita ve yoğunluk analizi | Önce talep akışının çalışması gerekir. | Sprint 2 |
| Embedding ile benzer talep tespiti | Önce veri modeli ve temel sınıflandırma oturmalıdır. | Sprint 2 |
| Gelişmiş aciliyet skoru | Sprint 1’de basit kural tabanlı öncelik yeterlidir. | Sprint 2 |
| AI agent orkestrasyonu | İlk sprintte modüller ayrı fonksiyonlar halinde hazırlanır. | Sprint 3 |
| Canlı deployment | Sprint 1’de lokal çalışan MVP yeterlidir. | Sprint 3 |
| Gerçek kullanıcı hesap sistemi | MVP için zorunlu değildir. | Gelecek geliştirme |

# 2. 3 Kişilik Takım Rol Dağılımı

## 2.1 Eşit sorumluluk ilkesi

Takım 3 kişiden oluştuğu için herkes hem kendi ana alanında üretim yapacak hem de ortak teslimlere katkı verecektir. Product Owner ve Scrum Master rolleri sadece yönetim rolü olarak kalmayacak; bu kişiler de aktif olarak kod yazacaktır.

| Kişi | Rol | Ana teknik alan | Sprint 1 ana çıktısı | Yaklaşık iş yükü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kişi 1 | Product Owner + Frontend Geliştirici | React/Next.js, UI/UX, form ve admin liste ekranları | Talep formu, admin talep listesi, ürün/backlog dokümanları | 34 story point |
| Kişi 2 | Scrum Master + Backend Geliştirici | FastAPI, veritabanı, API, GitHub düzeni | Repo düzeni, ticket API, veritabanı modeli, sprint dokümanları | 35 story point |
| Kişi 3 | AI/Data Geliştirici | Türkçe veri, kategori tahmini, routing, AI entegrasyonu | Kategori-birim eşleme tablosu, örnek veri, sınıflandırma ve yönlendirme fonksiyonu | 34 story point |

## 2.2 Sorumlulukların dengelenmesi

| Alan | Kişi 1 | Kişi 2 | Kişi 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ürün tanımı ve hedef kitle | Ana sorumlu | Geri bildirim verir | AI kapsamına göre geri bildirim verir |
| Product backlog | Ana sorumlu | Issue yapısına dönüştürür | AI story’leri ekler |
| Frontend | Ana sorumlu | API sözleşmesine destek verir | AI çıktılarının nasıl gösterileceğini önerir |
| Backend | API tüketimi için destek verir | Ana sorumlu | AI fonksiyonlarının entegrasyonuna destek verir |
| AI/Data | UI’da gösterilecek çıktıları belirler | Backend bağlantısını kurar | Ana sorumlu |
| GitHub ve Scrum dokümanı | Review notlarına ekran görüntüsü ekler | Ana sorumlu | AI dokümantasyonunu ekler |
| Sprint 1 demo | Demo akışını anlatır | Teknik akışı anlatır | AI karar mantığını anlatır |

## 2.3 Kişi bazlı kısa görev sloganı

| Kişi | Slogan | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| Kişi 1 | Ürünü görünür hale getirir. | Kullanıcının ve adminin gördüğü ekranları, ürün dilini ve demo akışını hazırlar. |
| Kişi 2 | Ürünü çalışır hale getirir. | API, veritabanı, repo düzeni ve entegrasyonun sağlam olmasını sağlar. |
| Kişi 3 | Ürünü akıllı hale getirir. | Talep metnini anlayan, sınıflandıran ve doğru birime yönlendiren AI mantığını kurar. |

# 3. Sprint 1 Başarı Kriterleri

## 3.1 Sprint hedefi

Sprint 1 hedef cümlesi Vatandaş talebi oluşturulabilen, talep backend’e kaydedilebilen, temel AI kategori/birim tahmini yapılabilen ve admin panelinde listelenebilen çalışan bir ilk ürün sürümü ortaya çıkarmak.

## 3.2 Sprint 1 kabul kriterleri

| No | Kabul kriteri | Kontrol yöntemi | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repo public veya takım erişimine açık şekilde oluşturulmuş olmalı. | GitHub repo kontrolü | Kişi 2 |
| 2 | README ilk versiyonu hazırlanmış olmalı. | README.md kontrolü | Kişi 2 + ortak |
| 3 | Product backlog yazılmış olmalı. | docs/product-backlog.md kontrolü | Kişi 1 |
| 4 | Vatandaş talep formu çalışmalı. | Formdan test talebi gönderme | Kişi 1 |
| 5 | POST /tickets endpointi talep kaydetmeli. | Swagger/Postman testi | Kişi 2 |
| 6 | GET /tickets endpointi talep listesini döndürmeli. | Swagger/Postman testi | Kişi 2 |
| 7 | AI modülü kategori tahmini yapmalı. | Örnek metinlerle fonksiyon testi | Kişi 3 |
| 8 | AI modülü ilgili birimi önermeli. | Kategori-birim eşleme testi | Kişi 3 |
| 9 | Talep kaydedilirken AI çıktıları da kayda eklenmeli. | Veritabanı kaydı kontrolü | Kişi 2 + Kişi 3 |
| 10 | Admin liste ekranında talepler görünmeli. | Frontend demo | Kişi 1 |
| 11 | Sprint review ve retrospective dokümanları hazırlanmalı. | docs klasörü kontrolü | Kişi 2 |
| 12 | Sprint sonunda 2-3 dakikalık canlı demo yapılabilmeli. | Takım içi prova | Ortak |

## 3.3 Sprint 1 demo senaryosu

1. Admin paneli boş veya örnek taleplerle açılır.

2. Vatandaş formuna “Mahallemizdeki sokak lambası 3 gündür yanmıyor.” benzeri bir talep yazılır.

3. Form gönderilir.

4. Sistem kategori olarak “Aydınlatma”, ilgili birim olarak “Aydınlatma ve Enerji İşleri” sonucunu üretir.

5. Talep admin panelinde en üstte görünür.

6. Takım, Sprint 2’de bu talebe aciliyet, benzerlik ve harita özelliklerinin ekleneceğini açıklar.

# 4. Sprint 1 Ürün Kapsamı ve MVP Sınırları

## 4.1 Sprint 1’de kesin yapılacak özellikler

| Özellik | Açıklama | Minimum gereksinim |
| --- | --- | --- |
| Talep formu | Vatandaşın talep, şikayet veya ihbar gireceği sayfa. | Açıklama, ilçe, mahalle, adres, talep türü alanları. |
| Talep kaydetme | Formdan gelen verinin backend üzerinden veritabanına kaydedilmesi. | POST /tickets çalışmalı. |
| Temel AI sınıflandırma | Talep metninden kategori tahmini yapılması. | Keyword/rule-based veya basit ML yaklaşımı yeterli. |
| Birim yönlendirme | Kategoriye göre ilgili belediye birimi önerilmesi. | Eşleme tablosu üzerinden çalışmalı. |
| Admin talep listesi | Yetkilinin gelen talepleri görebileceği ekran. | GET /tickets verisi listelenmeli. |
| Sprint dokümantasyonu | Scrum süreci için kanıt dosyaları. | Backlog, sprint planı, daily notları, review, retrospective. |

## 4.2 Sprint 1’de opsiyonel yapılabilecek özellikler

| Opsiyonel özellik | Koşul | Not |
| --- | --- | --- |
| Basit öncelik seviyesi | Temel akış erken biterse | Düşük/Orta/Yüksek şeklinde kural tabanlı olabilir. |
| Talep detay ekranı | Admin liste ekranı erken biterse | Sprint 2 ana işi olduğu için basit tutulmalı. |
| Mock harita alanı | Frontend tasarım yetişirse | Gerçek harita Sprint 2’ye bırakılabilir. |
| Basit cevap taslağı | AI modülü erken biterse | Şablon tabanlı cevap yeterlidir. |

## 4.3 User story listesi

| ID | User story | Kabul kriteri | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Bir vatandaş olarak belediyeye talep gönderebilmek istiyorum. | Formu doldurup başarılı mesajı görebilmeliyim. | Kişi 1 + Kişi 2 |
| US-02 | Bir belediye yetkilisi olarak gelen talepleri listede görmek istiyorum. | Admin listesinde tüm talepler görünmeli. | Kişi 1 + Kişi 2 |
| US-03 | Bir belediye yetkilisi olarak talebin kategorisini otomatik görmek istiyorum. | Her talepte kategori alanı dolu olmalı. | Kişi 3 + Kişi 2 |
| US-04 | Bir belediye yetkilisi olarak talebin hangi birime gideceğini görmek istiyorum. | Her talepte department alanı dolu olmalı. | Kişi 3 |
| US-05 | Bir takım üyesi olarak Sprint 1 ilerlemesini GitHub üzerinden takip etmek istiyorum. | Issue, branch ve PR düzeni kurulmalı. | Kişi 2 |
| US-06 | Bir Product Owner olarak ürün kapsamını ve MVP sınırını dokümante etmek istiyorum. | Product definition ve backlog dosyaları hazır olmalı. | Kişi 1 |

# 5. Sprint 1 Teknik Mimari

## 5.1 Önerilen teknoloji seti

| Katman | Teknoloji | Sprint 1 kullanımı | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React veya Next.js | Talep formu ve admin liste ekranı | Next.js kullanılırsa sayfa yapısı daha düzenli olur. |
| Stil | Tailwind CSS | Hızlı ve temiz arayüz | Sprint 1’de sade tasarım yeterli. |
| Backend | FastAPI | Ticket API ve AI servis entegrasyonu | Swagger otomatik geldiği için test kolay olur. |
| Veritabanı | SQLite veya PostgreSQL | Ticket kayıtları | Sprint 1’de SQLite hızlıdır; Sprint 2/3’te PostgreSQL’e geçilebilir. |
| ORM | SQLAlchemy | Model ve veritabanı işlemleri | Backend düzeni için önerilir. |
| AI | Python modülleri | Kategori ve birim tahmini | İlk sprintte rule-based başlayabilir. |
| Versiyon kontrol | GitHub | Issue, branch, PR, sprint dokümanı | Her iş issue ile takip edilmeli. |

## 5.2 Sprint 1 klasör yapısı

sehirpulse-ai/
|
├── frontend/
│   ├── src/
│   ├── components/
│   ├── pages/ veya app/
│   ├── services/
│   └── README.md
|
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── database.py
│   │   ├── models/
│   │   │   └── ticket.py
│   │   ├── schemas/
│   │   │   └── ticket.py
│   │   ├── routes/
│   │   │   └── tickets.py
│   │   ├── services/
│   │   │   └── ticket_service.py
│   │   └── ai_adapter.py
│   ├── requirements.txt
│   └── README.md
|
├── ai/
│   ├── data/
│   │   ├── sample_tickets_tr.csv
│   │   └── category_department_mapping.csv
│   ├── classify.py
│   ├── routing.py
│   ├── priority_basic.py
│   └── README.md
|
├── docs/
│   ├── product-definition.md
│   ├── product-backlog.md
│   ├── sprint-1.md
│   ├── daily-notes.md
│   ├── sprint-review-1.md
│   └── retrospective-1.md
|
├── screenshots/
├── README.md
└── .gitignore

## 5.3 Sprint 1 veri akışı

Frontend /report
POST /tickets
Request body:
{
  "citizen_name": "Anonim",
  "description": "Mahallemizdeki sokak lambası 3 gündür yanmıyor.",
  "district": "Kadıköy",
  "neighborhood": "Caferağa",
  "address": "Moda Caddesi",
  "request_type": "Şikayet"
}

Backend:
1. description boş mu kontrol eder.
2. ai.classify_ticket(description) fonksiyonunu çağırır.
3. ai.route_department(category) fonksiyonunu çağırır.
4. Ticket kaydını oluşturur.
5. JSON response döndürür.

Response:
{
  "id": 1,
  "category": "Aydınlatma",
  "department": "Aydınlatma ve Enerji İşleri",
  "status": "Yeni",
  "message": "Talebiniz alınmıştır."
}

# 6. Kişi 1 Görevleri: Product Owner + Frontend Geliştirici

## 6.1 Ana sorumluluk

Kişi 1, Sprint 1 boyunca ürünün kullanıcıya görünen tarafını ve ürün kapsamının netleşmesini sağlayacaktır. Talep formu, admin liste ekranı, product backlog ve demo akışı bu kişinin ana sorumluluğundadır.

## 6.2 Sprint 1 teslimleri

| Teslim | Dosya/ekran | Açıklama | Bitiş ölçütü |
| --- | --- | --- | --- |
| Ürün tanımı | docs/product-definition.md | Problem, çözüm, hedef kitle, MVP kapsamı. | Takım tarafından onaylanmış olmalı. |
| Product backlog | docs/product-backlog.md | User story ve öncelikler. | Sprint 1 story’leri ayrılmış olmalı. |
| Vatandaş talep formu | /report | Talep giriş ekranı. | Backend’e veri gönderebilmeli. |
| Admin talep listesi | /admin/tickets | Gelen taleplerin listelendiği ekran. | GET /tickets ile veri çekmeli. |
| Demo akışı | docs/sprint-review-1.md içine eklenir | Sprint sonunda gösterilecek senaryo. | Takım demo provasında kullanılmalı. |

## 6.3 Talep formu detayları

| Alan | Zorunlu mu? | Validasyon | UI notu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ad soyad | Hayır | Boşsa “Anonim” gönderilebilir. | MVP’de anonim seçenek olabilir. |
| Talep açıklaması | Evet | Minimum 10 karakter olmalı. | Textarea kullanılmalı. |
| İlçe | Evet | Seçili olmalı. | Dropdown veya input olabilir. |
| Mahalle | Evet | Boş geçilmemeli. | İlk sprintte serbest input yeterli. |
| Adres açıklaması | Hayır | Boş olabilir. | Daha sonra harita ile desteklenebilir. |
| Talep türü | Evet | Talep/Şikayet/İhbar seçeneklerinden biri. | Radio veya select kullanılabilir. |

## 6.4 Talep formu acceptance criteria

Kullanıcı formu boş açıklama ile gönderememeli.

Açıklama çok kısa ise kullanıcıya uyarı gösterilmeli.

Form gönderilirken loading durumu görünmeli.

Backend başarılı response dönerse “Talebiniz alınmıştır” mesajı çıkmalı.

Backend hata dönerse kullanıcıya anlaşılır hata mesajı gösterilmeli.

Gönderim sonrası form temizlenmeli veya kullanıcıya talep ID’si gösterilmeli.

## 6.5 Admin liste ekranı detayları

| Kolon | Kaynak alan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| ID | id | Talep numarası. |
| Açıklama | description | İlk 80 karakter gösterilebilir. |
| Kategori | category | AI tarafından tahmin edilen kategori. |
| İlgili birim | department | Routing çıktısı. |
| İlçe/Mahalle | district, neighborhood | Konum bilgisi. |
| Durum | status | Sprint 1’de varsayılan “Yeni”. |
| Tarih | created_at | Talep oluşturulma zamanı. |

## 6.6 Kişi 1 günlük görev planı

| Gün | Görev | Çıktı | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 1 | Ürün tanımı taslağını yaz. | docs/product-definition.md | Takım kararı |
| Gün 1 | MVP kapsamını ve dışarıda kalacakları yaz. | MVP sınırları | Takım kararı |
| Gün 2 | Product backlog ilk versiyonunu oluştur. | docs/product-backlog.md | Ürün tanımı |
| Gün 3 | Frontend proje kurulumunu yap veya kuruluma destek ol. | frontend klasörü | Repo hazır olmalı |
| Gün 4 | Talep formu tasarımını oluştur. | /report UI | API sözleşmesi |
| Gün 5 | Form validasyonlarını ekle. | Validasyonlu form | Form UI |
| Gün 6 | POST /tickets entegrasyonunu yap. | Çalışan form gönderimi | Backend endpoint |
| Gün 7 | Admin liste ekranının temel tasarımını yap. | /admin/tickets UI | GET /tickets mock veya gerçek veri |
| Gün 8 | Admin listeyi backend’e bağla. | Dinamik liste | GET /tickets |
| Gün 9 | Boş durum, hata durumu ve loading durumlarını ekle. | Daha düzgün UX | API entegrasyonu |
| Gün 10 | Sprint 1 demo ekran akışını hazırla. | Demo notları | Temel akış çalışmalı |
| Gün 11-12 | Ekran görüntülerini al ve review dokümanına ekle. | screenshots klasörü | UI tamamlanmış olmalı |
| Gün 13-14 | Bug fix, tasarım düzenleme, demo provası. | Stabil demo | Takım entegrasyonu |

# 7. Kişi 2 Görevleri: Scrum Master + Backend Geliştirici

## 7.1 Ana sorumluluk

Kişi 2, Sprint 1 boyunca projenin teknik omurgasını ve Scrum takip düzenini kuracaktır. Repo yapısı, issue/branch sistemi, FastAPI backend, veritabanı modeli, ticket endpointleri ve sprint dokümanları bu kişinin ana sorumluluğundadır.

## 7.2 Sprint 1 teslimleri

| Teslim | Dosya/endpoint | Açıklama | Bitiş ölçütü |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub repo düzeni | repo root | Klasörler, README, issue/PR template. | Takım çalışmaya başlayabilmeli. |
| Backend proje kurulumu | backend/app | FastAPI uygulama iskeleti. | uvicorn ile çalışmalı. |
| Veritabanı modeli | models/ticket.py | Ticket tablosu. | Kayıt oluşturulabilmeli. |
| Ticket oluşturma API | POST /tickets | Formdan gelen talebi kaydeder. | Swagger’da test edilmeli. |
| Ticket listeleme API | GET /tickets | Admin listeye veri sağlar. | JSON liste dönmeli. |
| Tek ticket API | GET /tickets/{id} | Detay ekranı için temel hazırlık. | Geçerli ID için kayıt dönmeli. |
| Sprint dokümantasyonu | docs/*.md | Daily, review, retrospective. | Sprint sonunda eksiksiz olmalı. |

## 7.3 Backend endpointleri

| Endpoint | Metot | Sprint 1 amacı | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| /health | GET | Backend çalışıyor mu kontrolü. | {"status":"ok"} |
| /tickets | POST | Yeni talep oluşturma. | Oluşturulan ticket JSON’u |
| /tickets | GET | Tüm talepleri listeleme. | Ticket listesi |
| /tickets/{id} | GET | Tek talep getirme. | Ticket detayı veya 404 |

## 7.4 Ticket veri modeli

| Alan | Tip | Zorunlu mu? | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| id | integer | Evet | Otomatik artan talep ID’si. |
| citizen_name | string | Hayır | Boşsa Anonim olabilir. |
| description | text | Evet | Vatandaşın talep metni. |
| district | string | Evet | İlçe bilgisi. |
| neighborhood | string | Evet | Mahalle bilgisi. |
| address | string | Hayır | Adres açıklaması. |
| request_type | string | Evet | Talep, şikayet veya ihbar. |
| category | string | Evet | AI tahmini. |
| sub_category | string | Hayır | Sprint 1’de varsa doldurulur. |
| department | string | Evet | Yönlendirilecek belediye birimi. |
| confidence_score | float | Hayır | AI tahmin güveni. |
| status | string | Evet | Varsayılan: Yeni. |
| created_at | datetime | Evet | Oluşturulma zamanı. |
| updated_at | datetime | Evet | Güncellenme zamanı. |

## 7.5 Kişi 2 günlük görev planı

| Gün | Görev | Çıktı | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 1 | GitHub reposunu oluştur ve temel klasörleri aç. | Repo iskeleti | Repo adı belirlenmiş olmalı |
| Gün 1 | README ilk versiyonunu yaz. | README.md | Proje özeti |
| Gün 2 | Issue ve PR template dosyalarını oluştur. | .github klasörü | Repo hazır olmalı |
| Gün 2 | Sprint board veya GitHub Projects düzenini kur. | Backlog/To Do/Doing/Done | Issue listesi |
| Gün 3 | FastAPI backend kurulumunu yap. | backend/app/main.py | Python env |
| Gün 4 | Veritabanı bağlantısı ve Ticket modelini yaz. | database.py, ticket.py | Backend iskeleti |
| Gün 5 | POST /tickets endpointini yaz. | Çalışan create API | AI fonksiyon mock olabilir |
| Gün 6 | GET /tickets endpointini yaz. | Liste API | DB modeli |
| Gün 7 | GET /tickets/{id} endpointini yaz. | Detay API | DB modeli |
| Gün 8 | AI adapter dosyasını oluştur ve Kişi 3 fonksiyonlarını bağla. | ai_adapter.py | AI fonksiyonları |
| Gün 9 | CORS ve frontend bağlantısını düzenle. | Frontend entegrasyonu | Frontend URL |
| Gün 10 | Hata yönetimi ve response formatlarını standartlaştır. | Daha stabil API | Endpointler |
| Gün 11 | Swagger/Postman testlerini yap. | Test notları | API tamamlanmalı |
| Gün 12 | Sprint review ve retrospective taslaklarını yaz. | docs dosyaları | Daily notları |
| Gün 13-14 | Entegrasyon bug fix, merge ve final demo hazırlığı. | Stabil backend | Tüm takım |

# 8. Kişi 3 Görevleri: AI/Data Geliştirici

## 8.1 Ana sorumluluk

Kişi 3, Sprint 1 boyunca talep metinlerini anlayacak temel AI mantığını kuracaktır. İlk sprintte hedef, mükemmel bir model değil; çalışan, açıklanabilir ve backend’e kolay bağlanabilir bir sınıflandırma/yönlendirme modülü üretmektir.

## 8.2 Sprint 1 teslimleri

| Teslim | Dosya | Açıklama | Bitiş ölçütü |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategori-birim eşleme tablosu | ai/data/category_department_mapping.csv | Kategoriye göre belediye birimi. | En az 10 kategori içermeli. |
| Örnek Türkçe veri seti | ai/data/sample_tickets_tr.csv | Talep metni ve etiketler. | En az 150 satır olmalı. |
| Kategori tahmin fonksiyonu | ai/classify.py | Talep metninden kategori çıkarır. | Örneklerde doğru çalışmalı. |
| Routing fonksiyonu | ai/routing.py | Kategoriye göre birim döndürür. | Eşleme tablosuna göre çalışmalı. |
| Basit priority opsiyonu | ai/priority_basic.py | Düşük/Orta/Yüksek öncelik. | Yetişirse eklenecek. |
| AI README | ai/README.md | AI mantığı ve sınırlılıklar. | Takım okuyunca anlayabilmeli. |

## 8.3 Sprint 1 kategori listesi

| Kategori | Örnek anahtar kelimeler | İlgili birim |
| --- | --- | --- |
| Yol ve kaldırım | çukur, kaldırım, asfalt, yol bozuk, mazgal | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Aydınlatma | lamba, sokak lambası, karanlık, aydınlatma, elektrik direği | Aydınlatma ve Enerji İşleri |
| Temizlik | çöp, koku, konteyner, temizlik, atık | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Park ve yeşil alan | park, salıncak, oyun alanı, ağaç, çim | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Ulaşım | otobüs, durak, sefer, trafik, minibüs | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Gürültü | yüksek ses, gece, müzik, inşaat sesi, rahatsızlık | Zabıta Müdürlüğü |
| Güvenlik | tehlike, kavga, risk, güvensiz, karanlık sokak | Zabıta Müdürlüğü |
| Su ve altyapı | su, lağım, kanalizasyon, rögar, altyapı | Altyapı Koordinasyon Birimi |
| Hayvanlar | sokak hayvanı, yaralı hayvan, köpek, kedi | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| Çevre kirliliği | kirlilik, atık, dere, kötü koku, hava | Çevre Koruma Müdürlüğü |
| Diğer | belirsiz veya kategori dışı ifadeler | Çağrı Merkezi Ön İnceleme |

## 8.4 Örnek veri seti formatı

text,category,sub_category,department,priority_level
"Mahallemizdeki sokak lambası 3 gündür yanmıyor.","Aydınlatma","Sokak lambası arızası","Aydınlatma ve Enerji İşleri","Yüksek"
"Sokağımızdaki çöp konteynerleri dolmuş ve kötü koku oluşuyor.","Temizlik","Çöp birikmesi","Temizlik İşleri Müdürlüğü","Orta"
"Okulun önündeki yolda büyük bir çukur var.","Yol ve kaldırım","Yol çukuru","Fen İşleri Müdürlüğü","Yüksek"

## 8.5 Kategori tahmini yaklaşımı

Sprint 1’de AI modülü iki aşamalı ilerlemelidir. Önce rule-based sistem yazılır. Eğer zaman kalırsa TF-IDF veya basit bir scikit-learn modeli denenebilir. Bootcamp açısından önemli olan, sistemin uçtan uca çalışması ve karar mantığının açıklanabilir olmasıdır.

| Aşama | Yöntem | Avantaj | Sprint 1 kararı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keyword/rule-based | Hızlı, açıklanabilir, kolay entegre edilir. | Zorunlu |
| 2 | TF-IDF + Logistic Regression | Daha model benzeri görünür, veriyle öğrenir. | Opsiyonel |
| 3 | LLM tabanlı sınıflandırma | Daha doğal ve esnek sonuç verir. | Sprint 2/3’e bırakılabilir |

## 8.6 Kişi 3 günlük görev planı

| Gün | Görev | Çıktı | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 1 | Kategori ve belediye birimi listesini oluştur. | category_department_mapping.csv | Ürün kapsamı |
| Gün 2 | Her kategori için anahtar kelimeleri çıkar. | Keyword sözlüğü | Kategori listesi |
| Gün 3 | İlk 80 sentetik Türkçe talep örneğini yaz. | sample_tickets_tr.csv v1 | Kategori listesi |
| Gün 4 | Veri setini 150+ satıra tamamla. | sample_tickets_tr.csv v2 | Örnek üretimi |
| Gün 5 | classify_ticket fonksiyonunu yaz. | ai/classify.py | Keyword sözlüğü |
| Gün 6 | route_department fonksiyonunu yaz. | ai/routing.py | Eşleme tablosu |
| Gün 7 | Basit test örnekleri hazırla. | AI test notları | Fonksiyonlar |
| Gün 8 | Backend adapter için output formatını netleştir. | JSON sözleşmesi | Kişi 2 ile koordinasyon |
| Gün 9 | Backend entegrasyonunda destek ver. | Çalışan AI entegrasyonu | Backend endpoint |
| Gün 10 | Yanlış sınıflanan örnekleri düzelt. | İyileştirilmiş keywordler | Test sonuçları |
| Gün 11 | AI README dosyasını yaz. | ai/README.md | AI modülü |
| Gün 12 | Demo için güçlü 10 talep örneği hazırla. | demo örnekleri | Ürün demo akışı |
| Gün 13-14 | Bug fix, test, review ve demo provası. | Stabil AI çıktısı | Tüm takım |

# 9. Gün Gün Sprint 1 Uygulama Planı

## 9.1 Sprint 1 zaman modeli

Sprint 1, 14 günlük bir başlangıç sprinti gibi planlanmıştır. Takımın gerçek takvimine göre günler kaydırılabilir. Önemli olan sıralamadır: önce repo ve sözleşme, sonra ayrı geliştirme, sonra entegrasyon, sonra test ve review.

| Gün | Takım hedefi | Kişi 1 | Kişi 2 | Kişi 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Başlangıç ve kapsam netleştirme | Ürün tanımı taslağı | Repo oluşturma | Kategori listesi taslağı |
| 2 | Backlog ve teknik sözleşme | Product backlog | Issue/PR template ve board | Keyword listesi |
| 3 | Frontend/backend/AI iskeleti | Frontend kurulumu | FastAPI kurulumu | İlk veri seti |
| 4 | İlk ekran ve ilk model | Talep formu UI | DB bağlantısı ve Ticket model | Veri seti 150 satıra yaklaşır |
| 5 | İlk create akışı | Form validasyonları | POST /tickets | classify_ticket |
| 6 | Listeleme akışı | Form API bağlantısı | GET /tickets | routing fonksiyonu |
| 7 | İlk entegrasyon günü | Admin liste UI | GET /tickets/{id} | AI testleri |
| 8 | AI-backend bağlantısı | Listeyi gerçek API’ye bağlar | AI adapter | Output formatı desteği |
| 9 | Frontend-backend iyileştirme | Loading/hata durumları | CORS ve response düzeni | Yanlış tahmin düzeltmeleri |
| 10 | Stabil demo akışı | Demo ekran düzeni | API hata yönetimi | Demo örnekleri |
| 11 | Test ve dokümantasyon | Ekran görüntüleri | API testleri | AI README |
| 12 | Sprint review hazırlığı | Demo akışı | Review taslağı | AI karar mantığı açıklaması |
| 13 | Bug fix ve PR temizliği | UI düzeltmeleri | Merge ve backend fix | AI fix |
| 14 | Sprint review ve retrospective | Demo sunumu | Scrum dokümanları | AI sunumu |

## 9.2 Günlük toplantı şablonu

Tarih:
Katılanlar:

Kişi 1:
- Dün ne yaptım?
- Bugün ne yapacağım?
- Engelim var mı?

Kişi 2:
- Dün ne yaptım?
- Bugün ne yapacağım?
- Engelim var mı?

Kişi 3:
- Dün ne yaptım?
- Bugün ne yapacağım?
- Engelim var mı?

Alınan kararlar:
- 

Bir sonraki toplantıya kadar yapılacaklar:
-

# 10. GitHub Issue Listesi ve Branch Planı

## 10.1 Branch kuralları

main branch her zaman çalışır durumda tutulur.

develop branch günlük geliştirme entegrasyonu için kullanılır.

Her görev için ayrı feature branch açılır.

Doğrudan main branch’e commit atılmaz.

Her PR en az bir takım arkadaşı tarafından incelenir.

Commit mesajları anlamlı ve kısa yazılır.

main
develop
feature/frontend-report-form
feature/frontend-admin-ticket-list
feature/backend-ticket-api
feature/backend-database-model
feature/ai-classification
feature/ai-routing
feature/docs-product-backlog
feature/docs-sprint-1

## 10.2 Sprint 1 issue listesi

| Issue | Başlık | Sorumlu | Çıktı | SP | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | docs: ürün tanımı dokümanını oluştur | Kişi 1 | docs/product-definition.md | 3 | To Do |
| #2 | docs: product backlog oluştur | Kişi 1 | docs/product-backlog.md | 5 | To Do |
| #3 | chore: GitHub repo klasör yapısını kur | Kişi 2 | repo root | 3 | To Do |
| #4 | docs: README ilk versiyonunu yaz | Kişi 2 | README.md | 3 | To Do |
| #5 | chore: issue ve PR template ekle | Kişi 2 | .github/ | 2 | To Do |
| #6 | feat: frontend proje kurulumunu yap | Kişi 1 | frontend/ | 3 | To Do |
| #7 | feat: backend FastAPI kurulumunu yap | Kişi 2 | backend/ | 3 | To Do |
| #8 | data: kategori-birim eşleme tablosunu oluştur | Kişi 3 | ai/data/category_department_mapping.csv | 5 | To Do |
| #9 | data: örnek Türkçe talep veri setini oluştur | Kişi 3 | ai/data/sample_tickets_tr.csv | 8 | To Do |
| #10 | feat: talep formu UI geliştir | Kişi 1 | /report | 8 | To Do |
| #11 | feat: Ticket veritabanı modelini yaz | Kişi 2 | models/ticket.py | 5 | To Do |
| #12 | feat: classify_ticket fonksiyonunu yaz | Kişi 3 | ai/classify.py | 8 | To Do |
| #13 | feat: route_department fonksiyonunu yaz | Kişi 3 | ai/routing.py | 5 | To Do |
| #14 | feat: POST /tickets endpointini yaz | Kişi 2 | POST /tickets | 8 | To Do |
| #15 | feat: formu POST /tickets endpointine bağla | Kişi 1 | frontend service | 5 | To Do |
| #16 | feat: GET /tickets endpointini yaz | Kişi 2 | GET /tickets | 5 | To Do |
| #17 | feat: admin ticket listesi UI geliştir | Kişi 1 | /admin/tickets | 8 | To Do |
| #18 | feat: admin listeyi backend verisine bağla | Kişi 1 | /admin/tickets | 5 | To Do |
| #19 | feat: AI modülünü backend create akışına bağla | Kişi 2 + Kişi 3 | ai_adapter.py | 8 | To Do |
| #20 | test: API temel testlerini yap | Kişi 2 | Swagger/Postman | 3 | To Do |
| #21 | test: AI örnek metin testlerini yap | Kişi 3 | ai test notları | 3 | To Do |
| #22 | fix: frontend hata/loading durumlarını düzenle | Kişi 1 | UI | 3 | To Do |
| #23 | docs: sprint review 1 dokümanını hazırla | Kişi 2 + ortak | docs/sprint-review-1.md | 5 | To Do |
| #24 | docs: retrospective 1 dokümanını hazırla | Kişi 2 + ortak | docs/retrospective-1.md | 3 | To Do |
| #25 | demo: Sprint 1 demo senaryosunu hazırla | Kişi 1 + ortak | docs/demo-notes.md | 3 | To Do |

## 10.3 Commit mesajı standardı

feat: yeni özellik
fix: hata düzeltmesi
docs: dokümantasyon değişikliği
chore: proje kurulumu veya bakım işi
refactor: davranışı değiştirmeyen kod düzenleme
test: test ekleme veya test düzeltme

Örnekler:
feat: add citizen report form
feat: create ticket API endpoints
feat: implement ticket classification service
fix: handle empty ticket description
docs: update sprint 1 review notes

# 11. API Sözleşmeleri ve Veri Modeli

## 11.1 POST /tickets request

{
  "citizen_name": "Semih Bekdaş",
  "description": "Mahallemizdeki sokak lambası 3 gündür yanmıyor, akşamları sokak çok karanlık oluyor.",
  "district": "Kadıköy",
  "neighborhood": "Caferağa",
  "address": "Moda Caddesi 12. Sokak",
  "request_type": "Şikayet"
}

## 11.2 POST /tickets response

{
  "id": 1,
  "citizen_name": "Semih Bekdaş",
  "description": "Mahallemizdeki sokak lambası 3 gündür yanmıyor, akşamları sokak çok karanlık oluyor.",
  "district": "Kadıköy",
  "neighborhood": "Caferağa",
  "address": "Moda Caddesi 12. Sokak",
  "request_type": "Şikayet",
  "category": "Aydınlatma",
  "sub_category": "Sokak lambası arızası",
  "department": "Aydınlatma ve Enerji İşleri",
  "confidence_score": 0.91,
  "status": "Yeni",
  "created_at": "2026-07-01T20:15:00"
}

## 11.3 GET /tickets response

[
  {
    "id": 1,
    "description": "Mahallemizdeki sokak lambası 3 gündür yanmıyor...",
    "category": "Aydınlatma",
    "department": "Aydınlatma ve Enerji İşleri",
    "district": "Kadıköy",
    "neighborhood": "Caferağa",
    "status": "Yeni",
    "created_at": "2026-07-01T20:15:00"
  }
]

## 11.4 Backend response standardı

| Durum | HTTP kodu | Örnek mesaj | Ne zaman döner? |
| --- | --- | --- | --- |
| Başarılı oluşturma | 201 | Talebiniz alınmıştır. | POST /tickets başarılıysa |
| Başarılı listeleme | 200 | Liste döner. | GET /tickets başarılıysa |
| Validasyon hatası | 422 | Talep açıklaması boş olamaz. | Eksik/hatalı alan varsa |
| Kayıt bulunamadı | 404 | Talep bulunamadı. | GET /tickets/{id} hatalıysa |
| Sunucu hatası | 500 | Beklenmeyen bir hata oluştu. | DB/AI entegrasyon hatası varsa |

# 12. AI Sınıflandırma ve Routing Planı

## 12.1 Sprint 1 AI fonksiyonları

def classify_ticket(text: str) -> dict:
    return {
        "category": "Aydınlatma",
        "sub_category": "Sokak lambası arızası",
        "confidence_score": 0.91,
        "reason": "Metinde sokak lambası, yanmıyor ve karanlık ifadeleri geçtiği için Aydınlatma kategorisi seçildi."
    }

def route_department(category: str) -> dict:
    return {
        "department": "Aydınlatma ve Enerji İşleri",
        "reason": "Aydınlatma kategorisindeki talepler bu birime yönlendirilir."
    }

## 12.2 Kural tabanlı sınıflandırma mantığı

| Kategori | Kelime grubu | Örnek çıktı |
| --- | --- | --- |
| Aydınlatma | lamba, sokak lambası, karanlık, yanmıyor, aydınlatma | Aydınlatma |
| Yol ve kaldırım | çukur, yol, kaldırım, asfalt, mazgal, bozuk | Yol ve kaldırım |
| Temizlik | çöp, konteyner, koku, atık, pis, temizlik | Temizlik |
| Park ve yeşil alan | park, salıncak, oyun alanı, ağaç, yeşil alan | Park ve yeşil alan |
| Ulaşım | otobüs, durak, sefer, trafik, yolcu | Ulaşım |
| Gürültü | ses, gürültü, müzik, gece, rahatsız | Gürültü |
| Su ve altyapı | su, kanalizasyon, lağım, rögar, altyapı | Su ve altyapı |

## 12.3 AI çıktısının frontend’de gösterimi

| AI çıktısı | Admin panelde gösterim | Sprint 1 zorunlu mu? |
| --- | --- | --- |
| category | Kategori etiketi | Evet |
| sub_category | Alt kategori metni | Hayır ama önerilir |
| department | İlgili birim etiketi | Evet |
| confidence_score | Güven skoru | Hayır ama gösterilirse iyi olur |
| reason | AI gerekçesi | Sprint 2/3’te detaylandırılabilir |

## 12.4 Sprint 1 AI test örnekleri

| Test metni | Beklenen kategori | Beklenen birim |
| --- | --- | --- |
| Mahallemizdeki sokak lambası 3 gündür yanmıyor. | Aydınlatma | Aydınlatma ve Enerji İşleri |
| Yolda büyük bir çukur oluştu, araçlar zarar görüyor. | Yol ve kaldırım | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Çöp konteynerleri dolmuş, kötü koku yayılıyor. | Temizlik | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Parktaki salıncak kırılmış, çocuklar için tehlikeli. | Park ve yeşil alan | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Otobüs durağında seferler çok aksıyor. | Ulaşım | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Gece geç saatlerde çok yüksek müzik sesi geliyor. | Gürültü | Zabıta Müdürlüğü |

# 13. Test Planı, Kabul Kriterleri ve Definition of Done

## 13.1 Sprint 1 test senaryoları

| Test ID | Senaryo | Beklenen sonuç | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Boş açıklama ile form gönderme | Form hata göstermeli, API’ye istek gitmemeli. | Kişi 1 |
| T-02 | Geçerli talep gönderme | Backend talebi kaydetmeli ve başarı dönmeli. | Kişi 1 + Kişi 2 |
| T-03 | POST /tickets Swagger testi | 201 response dönmeli. | Kişi 2 |
| T-04 | GET /tickets Swagger testi | Ticket listesi dönmeli. | Kişi 2 |
| T-05 | Aydınlatma metni sınıflandırma | Kategori Aydınlatma olmalı. | Kişi 3 |
| T-06 | Yol çukuru metni sınıflandırma | Kategori Yol ve kaldırım olmalı. | Kişi 3 |
| T-07 | Admin listede yeni talep görünmesi | Yeni kayıt en üstte veya listede görünmeli. | Kişi 1 + Kişi 2 |
| T-08 | AI-backend entegrasyonu | Kayıt içinde category ve department dolu olmalı. | Kişi 2 + Kişi 3 |

## 13.2 Definition of Done

İlgili GitHub issue açılmış olmalı.

İş için ayrı branch kullanılmış olmalı.

Kod yazılmış ve lokal olarak çalıştırılmış olmalı.

Frontend işi ise ekran görüntüsü alınmış olmalı.

Backend işi ise Swagger veya Postman ile test edilmiş olmalı.

AI işi ise en az 5 örnek metinle test edilmiş olmalı.

Gerekli dokümantasyon güncellenmiş olmalı.

Pull request açılmış olmalı.

En az bir takım arkadaşı review vermiş olmalı.

PR merge edildikten sonra issue kapatılmış olmalı.

## 13.3 Sprint 1 kalite kontrol listesi

| Kontrol | Durum |
| --- | --- |
| [ ] README proje özetini içeriyor. |  |
| [ ] docs/product-definition.md hazır. |  |
| [ ] docs/product-backlog.md hazır. |  |
| [ ] docs/daily-notes.md en az birkaç toplantı notu içeriyor. |  |
| [ ] Frontend talep formu çalışıyor. |  |
| [ ] Backend POST /tickets çalışıyor. |  |
| [ ] Backend GET /tickets çalışıyor. |  |
| [ ] AI kategori tahmini çalışıyor. |  |
| [ ] AI routing çıktısı backend’e kaydediliyor. |  |
| [ ] Admin listede talepler görünüyor. |  |
| [ ] Sprint review dokümanı hazır. |  |
| [ ] Retrospective dokümanı hazır. |  |
| [ ] Sprint 1 demosu prova edildi. |  |

# 14. Sprint 1 Review, Retrospective ve Teslim Kontrolü

## 14.1 Sprint review dokümanı şablonu

# Sprint 1 Review

## Sprint hedefi
Vatandaş talebi oluşturulabilen, backend’e kaydedilebilen, AI ile kategori/birim tahmini yapılabilen ve admin panelinde listelenebilen temel ürün iskeletini geliştirmek.

## Tamamlanan işler
- 

## Tamamlanamayan işler
- 

## Demo akışı
1. Talep formu açılır.
2. Örnek talep girilir.
3. Talep gönderilir.
4. Admin panelinde talep gösterilir.
5. AI kategori ve birim çıktısı gösterilir.

## Ekran görüntüleri
- screenshots/report-form.png
- screenshots/admin-ticket-list.png

## Sprint 2’ye taşınan işler
-

## 14.2 Retrospective dokümanı şablonu

# Sprint 1 Retrospective

## İyi gidenler
- 

## Zorlandığımız noktalar
- 

## Bir sonraki sprintte iyileştireceklerimiz
- 

## Teknik borçlar
- 

## Takım içi iletişim notları
- 

## Sprint 2 aksiyonları
-

## 14.3 Sprint 1 final demo konuşma paylaşımı

| Bölüm | Anlatacak kişi | Süre | İçerik |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem ve ürün fikri | Kişi 1 | 30 sn | Vatandaş talepleri manuel sınıflandırıldığında zaman kaybı oluşur. ŞehirPulse AI bu süreci otomatikleştirir. |
| Talep formu demosu | Kişi 1 | 30 sn | Vatandaş form üzerinden talep gönderir. |
| Backend ve veri akışı | Kişi 2 | 35 sn | Talep API’ye gelir, veritabanına kaydedilir ve admin paneline düşer. |
| AI kategori ve routing | Kişi 3 | 45 sn | Metin analiz edilir, kategori ve ilgili birim belirlenir. |
| Admin liste demosu | Kişi 1 + Kişi 2 | 30 sn | Talep admin panelinde görüntülenir. |
| Sprint 2 hedefleri | Kişi 3 veya ortak | 20 sn | Aciliyet puanı, benzer kayıt gruplama ve harita eklenecek. |

## 14.4 Sprint 2’ye hazırlık notu

Sprint 1 tamamlandıktan sonra Sprint 2’de odak, mevcut çalışan akışı daha akıllı ve yönetilebilir hale getirmek olacaktır. Sprint 2 için önerilen öncelikler: aciliyet puanı, benzer talep tespiti, talep detay ekranı, dashboard kartları ve harita görünümüdür. Ancak Sprint 2’ye geçmeden önce Sprint 1’deki temel akışın stabil olması şarttır.

# 15. Sprint 1 İçin En Kritik 10 Kural

1. Önce çalışan uçtan uca akış, sonra detay.

2. Her iş GitHub issue ile takip edilecek.

3. Her kişi her hafta görünür çıktı üretecek.

4. Product Owner ve Scrum Master da kod yazacak.

5. AI ilk sprintte basit ama çalışır olacak.

6. Backend ve frontend API sözleşmesini baştan netleştirecek.

7. Veri seti gerçekçi Türkçe örnekler içerecek.

8. Sprint review için ekran görüntüsü ve demo hazır olacak.

9. Tamamlanmayan işler saklanmayacak, açıkça Sprint 2’ye taşınacak.

10. Repo ve dokümantasyon jüriye düzenli ve profesyonel görünecek.

Sprint 1 kısa özeti Sprint 1’in sonunda ürünün kusursuz olması beklenmez; fakat çalışan bir iskelet, doğru repo düzeni, net backlog, temel AI çıktısı ve admin ekranı mutlaka hazır olmalıdır. Bu temel sağlam kurulursa Sprint 2 ve Sprint 3’te proje çok daha güçlü hale gelir.